Korekta sprawozdania z realizacji  Działania w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  | x |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  |  |  |  |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  | I półrocze 2012r. |  |  |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  | VI |  |
| - 4. | - Numer Działania |  |  | 6.1 |  |
| - 5. | - Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie |  |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |  |
| - 6. | - Nazwa instytucji składającej sprawozdanie |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  | - Magdalena Zdanowicz | - Magdalena Zdanowicz |
|  | - Nr telefonu |  |  | - 85 7497259 | - 85 7497259 |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - magdalena.zdanowicz@wup.wrotapodlasia.pl | - magdalena.zdanowicz@wup.wrotapodlasia.pl |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

- Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Stopień osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników produktu jest adekwatny do poziomu wdrażania Działania 6.1 PO KL. Stwierdza się wysoką efektywność podejmowanych przedsięwzięć w odniesieniu do osiągniętych wartości wskaźników założonych dla Priorytetu VI w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Podkreślenia wymaga fakt, iż wartość poszczególnych wskaźników osiągnięta na koniec okresu objętego sprawozdaniem, liczona kumulatywnie od początku ich realizacji, w ramach Działania 6.1 przekroczyła poziom docelowych wartości wskaźników określonych w SzOP dla Priorytetu VI. Zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 1 projekty realizowane w ramach Działania 6.1 przyczyniły się do znacznego nadwykonania poszczególnych wskaźników określonych dla Priorytetu VI, co przedstawia poniższa tabela: Lp.; Nazwa wskaźnika; stopień wykonania wskaźnika dla Priorytetu VI. 1; Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania; 80,20%. - w tym liczba osób w wieku 15-24 lata; 111,01%. - w tym liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie; 166,10%. - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy; 122,30%. a) w tym liczba osób niepełnosprawnych; 86,47%. b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych; 265,43%. c) w tym liczba osób z terenów wiejskich; 136,04%. - w tym liczba osób w wieku 50-64 lata; 65,66%. - w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania; 100,40%. 2; Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy; 79,69%. 3; Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje; 100,76%. - w tym liczba osób w wieku 15-24 lata; 56,90%. - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy; 143,04%. a) w tym liczba osób niepełnosprawnych; 52,34%. b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych; 337,14%. c) w tym liczba osób z terenów wiejskich; 150,77%. - w tym liczba osób w wieku 50-64 lata; 78,46%. 4; Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej; 91,60%. - w tym przekazanych osobom w wieku 15-24 lata; -. - w tym przekazanych osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy; -. a) w tym osobom niepełnosprawnym; -. b) w tym osobom długotrwale bezrobotnym; -. b) w tym osobom z terenów wiejskich; -. - w tym przekazanych osobom w wieku 50-64 lata; -. Ponadto zauważalny jest znaczny przyrost większości wskaźników w bieżącym okresie sprawozdawczym w odniesieniu do ich wartości wg stanu na koniec 2011r. (w tym w szczególności wskaźników: liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach – 18,24%; liczba osób w wieku 50-64 lata, które zakończyły udział w projektach – 10,70%; liczba osób, które zostały objęte Indywidulanym Planem Działania – 16,78%; liczba kluczowych pracowników PSZ, zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy – 11,68%) ilustrujący dynamikę przedsięwzięć realizowanych w Działaniu. Wysoki przyrost nastąpił w wyniku odpowiednio dobranych kryteriów dostępu i strategicznych w Planie Działania na 2011r. i lat wcześniejszych, a co za tym idzie właściwie zakontraktowanych, skutecznie i efektywnie wydanych środków publicznych.

2.    Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

W ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie wg stanu na dzień 30.06.2012r. od początku realizacji niniejszego Działania zakontraktowano 250 105 323,76 PLN, co stanowi 85,14% (wg kursu 1 EUR = 4,3873 PLN) realizacji założonego celu finansowego w odniesieniu do alokacji dla całego okresu programowania 2007-2013. Kontraktacja przebiegła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Stopień realizacji Działania jest na wysokim poziomie w odniesieniu do zakładanych wcześniej wartości. Do końca I półrocza 2012r. we wnioskach o płatność w ramach Działania 6.1 rozliczono 208 143 679,98 PLN, w tym wkład publiczny 203 714 461,26 PLN, co stanowi 81,46 % kwoty zakontraktowanej dla Działania 6.1. Postęp finansowy jak i rzeczowy realizacji Działania odbywa się zgodnie z prognozami i harmonogramem. WUP w Białymstoku w okresie objętym sprawozdaniem w ramach Poddziałania 6.1.1 ogłosił konkurs zamknięty 1/POKL/6.1.1/2012. Tworząc założenia wyboru projektów w ramach niniejszego konkursu WUP kierował się sytuacją regionalnego rynku pracy oraz stopniem realizacji wskaźników PO KL. W ramach alokacji finansowej w wysokości 5 mln PLN przewidzianej na konkurs ustanowiono kryterium dostępu ukierunkowane w 100% na osoby długotrwale bezrobotne lub powyżej 50. roku życia lub niepełnosprawne. Nabór projektów w odpowiedzi na niniejszy konkurs został zakończony 29.06.2012r. Ocena formalna, ocena merytoryczna oraz proces negocjacji i zawierania umów odbedzie się w II półroczu 2012r. Ponadto w niniejszym Poddziałaniu został rozliczony końcowy wniosek beneficjenta o płatność w ramach projektu systemowego Centrum umiejętności 45+ realizowanego przez WUP w Białymstoku w okresie 01.04.2010-31.12.2012. W ramach projektu osiągnięto następujące kluczowe rezultaty: 90 uczestników projektu ukończyło szkolenia pozwalające na uzupełnienie, nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych (100%); 52 uczestników projektu ukończyło szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (89,66%); 48 uczestników projektu ukończyło min. trzymiesięczne staże zawodowe (97,96%). Stopień wydatkowania środków: 994 076,89 PLN, procent rozliczenia: 99,41%. Dodatkowo w I półroczu 2012r. w Poddziałaniu 6.1.1 WUP w Białymstoku kontynuował realizację projektu systemowego Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy. W bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące kluczowe zadania: w ramach regionalnego partnerstwa publiczno-społecznego działającego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obrębie ZMP została wypracowana „Rekomendacja nt. rozwoju Zielonych Miejsc Pracy”; przeprowadzone zostało badanie pn.: „Analiza zielonego rynku pracy w woj. podlaskim” – przetarg nieograniczony; zrealizowano szkolenia na Doradców ds. ZMP, w których udział wzięło 30 doradców zawodowych/specjalistów ds. rozwoju zawodowego zatrudnionych w instytucjach rynku pracy na terenie woj. podlaskiego – przetarg nieograniczony; zrealizowano 1 spotkanie w partnerstwie ponadnarodowym; odbyła się 1 wizyta studyjna do kraju partnera ponadnarodowego (Anglia) – przetarg nieograniczony; wydana została dwujęzyczna Publikacja nt. funkcjonowania ZMP na terenie krajów partnerskich. W ramach zad. 2 w budżecie projektu wprowadzono nową podkategorię: Opracowanie Opisów zawodów związanych z ZMP – umowa o dzieło. Stopień wydatkowania środków: 543 252,83 PLN; procent rozliczenia: 29,56%. Reasumując nie stwierdza się problemów z kontraktacją środków w Poddziałaniu 6.1.1. Dostrzeżono szerokie zainteresowanie Wnioskodawców realizacją wsparcia w ramach przedmiotowego Poddziałania. Postęp finansowy jak i rzeczowy realizacji Poddziałania odbywa się zgodnie z prognozami i harmonogramem. W ramach Poddziałania 6.1.2 w okresie sprawozdawczym kontynuowana jest realizacja 14 projektów systemowych powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego o wartości 14 009 326,12 PLN, w tym kwota dofinansowania 11 907 927,14 PLN, których realizacja rozpoczęła się w 2008r. oraz projektu systemowego Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku o wartości ogółem 738 878,00 PLN, w ramach którego w I półroczu 2012 r. osiągnięto następujące rezultaty: dofinansowanie kosztów zatrudnienia 3 doradców zawodowych z wykształceniem psychologicznym w CIiPKZ w Białymstoku, Łomży i Suwałkach; liczba kluczowych pracowników WUP w Białymstoku, którzy skorzystali ze szkoleń: 5 osób. Stopień wydatkowania środków EFS i wkładu własnego: 485 884,81 PLN, procent rozliczenia: 65,76%. Postęp finansowy jak i rzeczowy realizacji Poddziałania odbywa się zgodnie z prognozami i harmonogramem. W ramach Poddziałania 6.1.3 dokonano aneksowania 14 umów o dofinansowanie projektów systemowych powiatowych urzędów pracy zawartych w 2008r. W okresie sprawozdawczym realizowane są projekty systemowe o łącznej wartości 28 694 212,00 PLN, w tym 27 746 500,00 PLN to środki pochodzące z Funduszu Pracy. Natomiast ogólna wartość umów zawartych z powiatowymi urzędami pracy województwa podlaskiego w ramach przedmiotowego Poddziałania wynosi 197 849 341,14 PLN, w tym 192 637 686,40 PLN stanowi krajowy wkład publiczny. Postęp finansowy jak i rzeczowy realizacji Poddziałania przebiega zgodnie z prognozami i harmonogramem. Ponadto, w zwiazku iż nie zostały zakontraktowane środki przewidziane w ramach konkursu na projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym, który został ogłoszony w III kwartale 2011r., w Planie Działania na rok 2012 przewidziano kolejny konkurs na projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym 1/POKL/6/D.1.1/2012. Nabów wniosków o dofinansowanie zakończył się 15.06.2012r. Aktualnie trwa proces oceny formalnej wniosków o dofinansowanie przedłożonych w odpowiedzi na niniejszy konkurs. Procedura konkursowa będzie kontynuowana w II półroczu 2012r. Większe zainteresowanie uczestnictwem we wsparciu w ramach projektów realizowanych w Działaniu 6.1 wykazują kobiety – stanowią one 58,95% ogólnej liczby osób, które rozpoczęły udział w projektach. Wśród uczestników działań projektowych znacznie przeważają osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 56,72% wszystkich uczestników. Natomiast osoby z wyższym wykształceniem stanowią 21,87% ogólnej liczby osób, które rozpoczęły udział we wsparciu w ramach Działania, osoby z wykształceniem podstawowym, gimanazjalnym i niższym – 12,85%, osoby, które uzyskały wykształcenie pomaturalne – 8,58%. W projektach chętnie uczestniczą osoby młode (15-24 lata) – stanowią one 44,38% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w ramach realizowanych przedsięwzięć. Niemniej, pomimo ustanowienia stosownych szczegółowych kryteriów dostępu oraz strategicznych, stwierdza się znacznie niższy udział osób w wieku starszym (55-64 lata) – stanowią one 4,66% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w projektach. Jednakże w bieżącym okresie sprawozdawczym odnotowuje się zwiększenie udziału osób w wieku starszym (55-64 lata) w ogólnej liczbie wszystkich osób, które rozpoczęły udział w ramach realizowanych przedsięwzięć – stanowią one bowiem 11,32% wszystkich osób, które rozpoczęły udział w ramach realizowanych przedsięwzięć. W bieżącym okresie sprawozdawczym w ramach Działania 6.1 nie zostały przyjęte do realizacji nowe projekty (do dnia 30.06.2012r. nie zostały zakończone procedury konkursowe przewidziane na rok bieżący). Niemniej w ramach Planu Dizłania na rok 2012 została zaplanowana komplementarność na poziomie kryteriów wyboru projetów – w ramach Poddziałania 6.1.1 szczegółowe kryterium strategiczne (10 pkt): „Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi, finansowanymi z innych funduszy europejskich niż Europejski Fundusz Społeczny”.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

- 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |
| Nie dotyczy sprawozdania okresowego. |  |  |  |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |
| Nie dotyczy sprawozdania okresowego. |  |  |

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdania okresowego.

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

- Czy  zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

X

TAK  				NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

X

TAK  				NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

X

TAK  				NIE

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

V. OŚWIADCZENIE

Sprawozdanie oraz załączniki do sprawozdania podpisuje osoba posiadająca do tego stosowne upoważnienie. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie regulują procedury wewnętrzne danej instytucji.

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data | 10.08.2012r. |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego.