Sprawozdanie z realizacji  Działania w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- INFORMACJE OGÓLNE

| 1. Rodzaj sprawozdania |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Sprawozdanie okresowe |  |  |  |
| B. Sprawozdanie roczne |  |  | x |
| C. Sprawozdanie końcowe |  |  |  |
| 2. Okres sprawozdawczy |  | 2011r. |  |
| - 3. | - Numer Priorytetu PO KL |  |  | VIII |  |
| - 4. | - Numer Działania |  |  | 8.1 |  |
| - 5. | - Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie |  |  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego |  |
| - 6. | - Nazwa instytucji składającej sprawozdanie |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku |  |
| - 7. | - Dane osoby sporządzającej sprawozdanie: |  |  | - w części rzeczowej | - w części finansowej |
|  | - Imię i nazwisko |  |  | - Julita Roszkowska |  |
|  | - Nr telefonu |  |  | - 85 74 97 259 |  |
|  | - Adres poczty elektronicznej |  |  | - julita.roszkowska@wup.wrotapodlasia.pl |  |

# II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

- Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Stopień osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników produktu jest adekwatny do poziomu wdrażania Działania 8.1 PO KL. Stwierdza się wysoką efektywność podejmowanych przedsięwzięć w odniesieniu do wartości wskaźników założonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wartość poszczególnych wskaźników osiągnięta na koniec okresu objętego sprawozdaniem liczona kumulatywnie od początku ich realizacji przekroczyła poziom docelowych wartości wskaźników określonych w SzOP. Zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 1 nadwykonanie nastąpiło w przypadku następujących wskaźników: - Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych – 482,30%, w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia – 387,48%; - Liczba pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zakończyli udział w projektach – 112,16%; - Liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą – 1431,25%; - Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania – 147,83%; - Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania – 106,89%. Natomiast niski stopień realizacji, w odniesieniu do wartości docelowych, odnotowano w przypadku jedynie dwóch następujących wskaźników: - Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym) – 42,40%; - Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym – 57,14%. Mała liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych wynika z faktu, iż WUP w Białymstoku kładzie szczególny nacisk na projekty, w ramach których projektodawca jest beneficjentem pomocy publicznej oraz projekty, które są skierowane do konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców określonych we wnioskach o dofinansowanie. Premiowanie ww. projektów ma na celu zagwarantowanie wyższego poziomu efektywności i adekwatności oferowanego wsparcia. Jednakże mając na uwadze konieczność osiągnięcia wskaźnika, WUP w Białymstoku dokonuje wszelkich starań, aby niniejszy wskaźnik został osiągnięty możliwie na jak najwyższym poziomie. W wyniku ogłoszonych konkursów w roku 2011 rekomendowano do dofinansowania 29 nowych projektów, w ramach których szacuje się, że wsparcie otrzyma kolejnych 900 przedsiębiorstw, co wpłynie znacząco na stopień realizacji przedmiotowego wskaźnika. Ponadto w Planie Działania na rok 2012 w ramach Poddziałania 8.1.1 dla konkursu na projekty skierowane do przedsiębiorstw i ich pracowników (objęte pomocą publiczną) ustalono kryterium strategiczne dla projektów obejmujących wsparciem w 100% pracowników zatrudnionych w mikro- i/lub małych przedsiębiorstwach. Niski stopień realizacji wskaźnika dotyczącego „liczby partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym” wynika z faktu, iż konkursy umożliwiające wsparcie inicjatyw na poziomie lokalnym i regionalnym w ramach Poddziałania 8.1.2 oraz 8.1.3 nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Do końca 2011r. przyjęto do realizacji jeszcze tylko jeden projekt, w ramach którego zostanie zawiązane 1 partnerstwo, co wpłynie na osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika ostatecznie na poziomie 71,43%. Osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika w 100%, biorąc pod uwagę fakt, iż wskaźnik monitorowany jest w odniesieniu do projektów, dla których wniosek o dofinansowanie został złożony do dnia 31 grudnia 2011 r., w obecnej sytuacji nie jest możliwe. Ponadto zauważalny jest znaczny przyrost większości wskaźników w bieżącym okresie sprawozdawczym ilustrujący dynamikę przedsięwzięć realizowanych w Działaniu. Wysoki przyrost nastąpił w wyniku odpowiednio dobranych kryteriów dostępu i strategicznych w Planie Działania na 2011r. i lat wcześniejszych, a co za tym idzie właściwie zakontraktowanych, skutecznie i efektywnie wydanych środków publicznych. Wartości wskaźników w bieżącym okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do ich wartości wg stanu na koniec 2010r. w ujęciu procentowym, przedstawiają się następująco: Nazwa wskaźnika; Przyrost wskaźnika w %. Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym); 78,41%. Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach szkoleniowych; 137,28%. - w tym liczba osób w wieku powyżej 50. roku życia; 241,13%. Liczba przedsiębiorstw, których pracownicy zakończyli udział w szkoleniach w ramach Działania; 61,34%. Liczba podmiotów, którym udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą; 0,00%. Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostali objęci działaniami szybkiego reagowania; 274,00%. Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu lokalnym i regionalnym; 0,00%. Liczba osób, które otrzymały:. a) jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy; 100,00%. b) jednorazowy dodatek motywacyjny; 200,00%. c) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 246,88%. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej; 246,88%.

2.    Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

W ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie wg stanu na dzień 31.12.2011r. od początku realizacji niniejszego Działania zakontraktowano 108 600 536,18 PLN, co stanowi 56,05% (wg kursu 1 EUR = 4,1579 PLN) realizacji założonego celu finansowego w odniesieniu do alokacji dla całego okresu programowania 2007-2013. Do końca roku 2011r. we wnioskach o płatność w ramach Działania 8.1 rozliczono 75 743 563,17 PLN wkładu publicznego, co stanowi 69,75% kwoty zakontraktowanej dla Działania 8.1. Postęp finansowy jak i rzeczowy realizacji Działania odbywa się zgodnie z prognozami i harmonogramem. W Działaniu 8.1 PO KL w roku 2011r. rozpoczęto 7 procedur konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (4 konkursy w ramach Poddziałania 8.1.1, w tym 1 konkurs na projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym, 2 nabory w ramach Poddziałania 8.1.2 oraz 1 konkurs w ramach Poddziałania 8.1.3). Ponadto w ramach Działania 8.1 realizowane są 3 projekty systemowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: - Poddziałanie 8.1.1: Departament Społeczeństwa Informacyjnego - „Podniesienie umiejętności osób pracujących - likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”, wartość projektu ogółem to 9 999 906,00 PLN; Departament Zdrowia - ”Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych”, wartość projektu ogółem wynosi 500 000,00 PLN, - Poddziałanie 8.1.2: Departament Społeczeństwa Informacyjnego – „e-Podlaskie – kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Województwa Podlaskiego”, wartość projektu ogółem to 1 999 998,00 PLN, oraz 2 projekty systemowe WUP w Białymstoku: - Poddziałanie 8.1.2: „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki”, wartość projektu 3 870 000,00 PLN, - Poddziłanie 8.1.4: „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”, wartość projektu 4 008 219,95 PLN. W Poddziałaniu 8.1.1 do końca roku 2011 roku zwiększyła się kontraktacja o 9 202 368,94 PLN, podpisano 24 nowych umów o dofinansowanie projektu, w Poddziałaniu 8.1.2 – 4 453 013,30 PLN, podpisano 4 nowe umowy o dofinansowanie projektu, w ramach Poddziałania 8.1.3 – 289 192,80 PLN , zawarto 1 nową umowę o dofinansowanie projektu. W ramach Poddziałań 8.1.1 oraz 8.1.2 wdrażanych przez WUP nie zakończono 3 procedur konkursowych rozpoczętych w okresie sprawozdawczym, niemniej jednak do końca roku zakończono ocenę KOP, w wyniku której przyjęto do realizacji kolejnych 90 projektów na wartość ponad 45 mln PLN . Trwają negocjacje. Ponadto trwa nabór projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym. Odnotowano szerokie zainteresowanie aplikowaniem o środki w Poddziałaniu 8.1.1 i 8.1.2. Na konkursy ogłaszane w ramach przedmiotowych Poddziałań napływa duża liczba wniosków o dofinansowanie. Natomiast Poddziałanie 8.1.3 nie skupiło tak znacznej uwagi beneficjentów. Zaistniała sytuacja skłoniła IP2 do zmiany harmonogramu konkursu na 2011r. Ponadto w wyniku niezakontraktowania środków w przedmiotowym Poddziałaniu w 2010 roku, zwiększono planowaną alokację na konkurs w bieżącym roku. Zagrożenie związane z brakiem wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym spowodowało intensyfikację działań zaradczych. Zostały zorganizowane dodatkowe spotkania informacyjne, na które zaproszono partnerów społecznych województwa podlaskiego. Przeprowadzone działania przyczyniły się do przyjęcia do realizacji kolejnego projektu w ramach przedmiotowego Poddziałania. W ramach projektu systemowego WUP w Białymstoku - „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” w ramach Poddziałania 8.1.2, w 2011 r. zrealizowano następujące kluczowe zadania: prowadzono działania promocyjne projektu; przeprowadzano ciągłą rekrutację osób do projektu (177 osób), zrealizowano indywidualne (157 osób) i grupowe (83 osób) doradztwo zawodowe; wyłoniono wykonawców szkoleń zawodowych; przeprowadzono szkolenia zawodowe (87 osób); zwrócono koszty dojazdu uczestnikom projektu; przyznano dodatki motywacyjne (6 osób) oraz dodatek mobilnościowy (1 osoba); zorganizowano staże zawodowe (10 osób); przeprowadzono szkolenia z przedsiębiorczości (59 osób), doradztwo biznesowe (56 osób); udzielono jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (48 osób); udzielono wsparcia pomostowego (25 osób); przeprowadzono kontrolę u osób prowadzących działalność gospodarczą. Stopień wydatkowania środków: 1 334 219,64 zł. Liczba osób objętych wsparciem w ramach Działania zwiększyła się o 111,08% w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2010 roku, co miało przełożenie na zmianę struktury uczestników projektów biorąc pod uwagę szczegółową charakterystykę udzielonego wspracia. Poniższa tabela przedstawia strukturę kobiet i mężczyzn w podziale na poszczególne kategorie: Nazwa wskaźnika; Kobiety; Mężczyźni; Ogółem. Liczba; % do ogółu kobiet; % do ogółu osób; % wzrost liczby kobiet w odniesieniu do poprzedniego okresu; Liczba; % do ogółu mężczyzn; % do ogółu osób; % wzrost liczby mężczyzn w odniesieniu do poprzedniego okresu; Liczba; % do ogółu osób. liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach, w tym:; 19131; 100,00%; 65,31%; 133,22%; 10162; 100,00%; 34,69%; 79,07%; 29293; 100,00%. osoby młode (15-24 lata); 841; 4,40%; 51,60%; 107,65%; 789; 7,76%; 48,40%; 52,32%; 1630; 5,56%. osoby w wieku starszym (55-64 lata); 1100; 5,75%; 59,49%; 231,33%; 749; 7,37%; 40,51%; 112,18%; 1849; 6,31%. pracownicy w wieku starszym (55-64 lata); 1099; 5,74%; 60,19%; 248,89%; 727; 7,15%; 39,81%; 138,36%; 1826; 6,23%. osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższe; 267; 1,40%; 35,18%; 63,80%; 492; 4,84%; 64,82%; 43,86%; 759; 2,59%. osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym; 3337; 17,44%; 54,38%; 77,88%; 2800; 27,55%; 45,62%; 54,53%; 6137; 20,95%. osoby z wykształceniem pomaturalnym; 3159; 16,51%; 66,62%; 98,06%; 1583; 15,58%; 33,38%; 51,48%; 4742; 16,19%. osoby z wykształceniem wyższym; 12368; 64,65%; 70,05%; 170,69%; 5287; 52,03%; 29,95%; 113,53%; 17655; 60,27%. osoby niepełnosprawne; 45; 0,24%; 83,33%; 164,71%; 9; 0,09%; 16,67%; 200,00%; 54; 0,18%. osoby z terenów wiejskich; 4411; 23,06%; 59,07%; 95,26%; 3057; 30,08%; 40,93%; 46,90%; 7468; 25,49%. Analizując powyższe dane należy zauważyć, iż większe zainteresowanie uczestnictwem we wsparciu w ramach projektów realizowanych w Działaniu 8.1 wykazują kobiety. Kobiety stanowiły w końcu br. 65,31% ogólnej liczby osób, które zostały objęte wsparciem w ramach realizowanych projektów. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ich liczba zwiększyła się o 133,22%, natomiast udział kobiet w projektach zwiększył się o 2,19 pkt proc. Zauważa się również znaczący wzrost osób niepełnosprawnych, osób w wieku starszym, pracowników w wieku starszym oraz osób z wykształceniem wyższym przystępujących do udziału w projektach. Mniejsze zainteresowanie udziałem w projektach wykazują osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, iż w ramach Planu Działania na rok 2011 oraz 2012 przewidziano kryterium strategiczne promujące projekty zakładające objęcie wspiarciem osoby z wykształceniem co najwyżej średnim, powyższa tendencja powinna ulec zmianie oraz być widoczna już w kolejnym okresie sprawozdawczym. Rozwiązania przyjęte w ramach Działania 8.1 mające na celu realizację zasady komplementarności (zgodnie z dokumentem „Mechanizmy zapewnienia komplementarności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki”) polegają na komplementarności na poziomie wyboru projektu. W 2011r., w celu zapewnienia realizacji zasady komplementarności, zgodnie z zapisami zawartymi w Planie działania na 2011r., zaplanowano kryterium strategiczne (10 pkt): „Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi, finansowanymi z innych funduszy europejskich niż Europejski Fundusz Społeczny” dla konkursów ogłaszanych w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Zdecydowano się na zastosowanie powyższego rozwiązania, tj. komplementarności bezpośreniej, gdyż w największym stopniu zapewnia ideę komplementarności, komplementarność zachodzi na poziomie projektów. W okresie sprawozdawczym rekomendowano do dofinansowania projekty spełniające powyższe kryterium, niemniej jednak nie podpisano jeszcze umów o dofinansowanie projektów.

3.    Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006

WUP w Białymstoku nadzoruje 1 projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VIII. Projekt rozpoczął się 01.03.2010r. Planowana data zakończenia to 28.02.2013r. Wartość projektu 1 899 804,24 PLN. Tytuł projektu: „INNOWACJE 50+ program testowania i wdrażania nowych metod utrzymania aktywności zawodowej pracowników po 50 roku życia”. Opis produktu finalnego: Zastosowane Innowacje w projekcie dotyczą sposobu świadczenia usługi, sposobu zarządzania firmą lub metod współpracy, które służą przede wszystkim pracownikom po 50 roku życia. W roku 2011 zrealizowano: Etap II - Opracowanie publikacji „Dobre praktyki w obszarze Kobieta 50+”. Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia. Dobre praktyki z Włoch. Tom I - publikacja jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu. Prezentowane są w niej dobre praktyki odnoszące się do zwiększenia zatrudnienia osób po ukończeniu 50 lat, w poważnym stopniu zorientowane na kobiety, które cechuje szczególnie niska aktywność zawodowa. Etap III - Organizacja wizyty studyjnej Obszary Wiejskie 50+. Wizyta dotyczyła prezentacji włoskich doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących obszary wiejskie w wieku 50 +. Etap IV - Opracowanie publikacji „Dobre praktyki Obszary Wiejskie 50+”. Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia. Dobre praktyki z Włoch. Tom II - publikacja powstała w ramach poszukiwania, we współpracy z partnerem włoskim, dobrych praktyk w zakresie utrzymania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia zamieszkujących obszary wiejskie we Włoszech. Prezentowane w niej dobre praktyki odnoszą się do zwiększenia zatrudnienia osób po 50. roku życia na terenach wiejskich. Etap V- Organizacja wizyty studyjnej MŚP 50+. Wizyta studyjna dotyczyła poznania roli i znaczenia sektora MŚP w zatrudnianiu starszych pracowników, a także dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem we włoskich przedsiębiorstwach. Rozpoznania elementów włoskiej polityki kadrowej odnoszących się do: - procesów rekrutacji osób po 50 roku życia; - procesu kształcenia pracowników po 50 roku życia; - elastycznego zatrudnienie pracowników starszych uwzględniające np.: elastyczne godziny pracy; - ochrony i promocji zdrowia polegająca m.in. na szczególnym uwzględnieniu komfortu pracy na stanowiskach zajmowanych przez osoby starsze; - przesunięć między stanowiskami; - kończenia zatrudnienia i przechodzenia na emeryturę.

# 4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

Projekty poddane kontroli realizowane są w większości zgodnie z umowami o dofinansowanie projektów oraz realizują cele założone we wnioskach o dofinansowanie projektów. Wydatki w ramach projektów ponoszone są w większości zgodnie z obowiązującymi procedurami, przepisami prawa oraz ze szczegółowymi unormowaniami dotyczącymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Główne oraz najczęściej występujące nieprawidłowości: - nieprawidłowości związane z zatrudnieniem i rozliczaniem personelu projektu; - ponoszenie zawyżonych i nieracjonalnych kosztów związanych z informacją i promocją projektu; - ponoszenie zawyżonych, nieracjonalnych opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i szkoleniowych; - niezgodny z Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków zakup sprzętu używanego do projektu; - niezasadny zakup oprogramowania lub sprzętu komputerowego; - nieprawidłowe wykonanie (niezgodne z umową) strony internetowej do projektu; - podwójne występowanie kosztów, zarówno w kosztach pośrednich, jak i bezpośrednich; - poniesienie zawyżonych kosztów związanych ze zleceniem wykonania usługi w ramach projektu; - ponoszenie innych nieuzasadnionych wydatków, niezgodnych z zatwierdzonym budżtem projektu; Nie stwierdzono nieprawidłowości, mających charakter systemowy, wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania systemu realizacji PO KL. Główne oraz najczęściej występujące uchybienia: - błędnie lub niekompletnie opisana lub/i oznaczona dokumentacja projektu; - błędy w dokumentacji rekrutacyjnej uczestników projektów, w tym w deklaracjach uczestnictwa; - błędy w dokumentacji związanej z pomocą publiczną i zamówieniami w ramach zasady konkurencyjności; - brak polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym; - błędy w zestawieniach dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność; - błędy w upoważnieniach wystawianych personelowi projektu, w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników; - błędy w oświadczeniach uczetników projektu, w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; - uchybienia związane z prowadzoną polityką rachunkowości lub inną dokumentacją księgową projektu; - brak protokołów odbioru prac, związanych z zatrudnieniem personelu projektu na więcej niż 1 umowę cywilno-prawną; - brak rejestracji szkoleń otwartych na stronie www.inwestycjawkadry.pl; - brak stosowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich, zawartej we wniosku o dofinansowanie projektu; - brak posiadania przez uczestników materiałów szkoleniowych podczas pierwszych dni zajęć; - błędy rachunkowe przy wypłacaniu kosztów dojazdu uczestników projektu; - uchybienia związane z rekrutacją uczestników do projektu i przyznania im dotacji; - brak zaznaczenia we wniosku o dofinansowanie zamiaru zlecania usługi w ramach projektu; - brak oznaczenia miejsca realizacji szkoleń; - brak zgłoszenia istotnych zmian w projekcie do IP2; - niezgodne z Wytycznymi wypłacanie zaliczek wykonawcom. W związku z wystąpieniem uchybień oraz nieprawidłowości były wystosowywane zalecenia pokontrolne, które zostały wykonane przez beneficjentów lub zostaną wykonane w I kwartale 2012 r. W 2011 r. nie było konieczności podejmowania dodatkowych działań pokontrolnych, w celu weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych. Nadesłana przez beneficjentów dokumentacja okazywała się wystarczająca. Niemniej jednak, w przypadku przeprowadzenia kontroli na zakończenie projektów, wykonanie zaleceń pokontrolnych przez beneficjentów jest dodatkowo weryfikowane.

- 4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Kontrole projektów |  | Wizyty monitoringowe |
| --- | --- | --- | --- |
|  | planowane | doraźne |  |
| 8.1.1 | 56 | 2 | 41 |
| 8.1.2 | 14 | 0 | 10 |
| 8.1.3 | 0 | 0 | 0 |

- 4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

| Działanie/Poddziałanie | Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13) | Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych) |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1 | 0 | 17 |
| 8.1.2 | 0 | 4 |
| 8.1.3 | 0 | 0 |

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

W okresie objętym sprawozdaniem do IP2 nie wpłynęły informacje pokontrolne sporządzone przez inne podmioty, które wskazywałyby na wykrycie nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL.

# III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

- Czy  zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

X

TAK  				NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

X

TAK  				NIE

- Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

X

TAK  				NIE

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1: Osiągnięte wartości wskaźników

Załącznik 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania

Załącznik 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

Załącznik 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

Załącznik 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

Załącznik 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach PO KL (w PLN)

Załącznik 8: Protesty/ odwołania

Załącznik 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

| Data | 30.01.2012r. |
| --- | --- |
| Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji |  |

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

| Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie |  |
| --- | --- |
| Data |  |
| Podpis |  |

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego

Dotyczy sprawozdań rocznych i spawozdania końcowego.