- Plan działania na rok 2009

- PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

| INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer i nazwa Priorytetu | VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich | Województwo | PODLASKIE |
| Instytucja Pośrednicząca | URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO |  |  |
| Adres siedziby | 15-888 Białystok, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 Adres Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego: 15-691 Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 20 |  |  |
| Telefon | 085 65 48 200 | Faks | 085 65 48 201 |
| E-mail | kancelaria@umwp-podlasie.pl |  |  |
| Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej do kontaktów roboczych | Działanie 6.2, 6.3: Izabela Prusik 085 65 48 221 / izabela.prusik@wrotapodlasia.pl |  |  |
| Instytucja Pośrednicząca II stopnia / numer Działania lub Poddziałania | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Działanie 6.1, Poddziałania 6.1.1, 6.1.2, 6.1,3 |  |  |
| Adres siedziby | ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok |  |  |
| Telefon | (085) 74 97 200 | Faks | (085) 74 97 209 |
| E-mail | sekretariat@wup.wrotapodlasia.pl |  |  |

KARTA DZIAŁANIA 6.1

- Poddziałanie 6.1.1

| LP. Konkursu: | A.1 | Planowany termin ogłoszenia konkursu |  |  | I kw. | X | II kw. |  | III kw. |  |  | IV kw. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ konkursu |  | Otwarty | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamknięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  | - organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych - wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy - realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe - staże/praktyki zawodowe - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - subsydiowanie zatrudnienia - wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m. in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wszystkie działania projektu są realizowane na obszarze województwa podlaskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Określenie ww. kryterium ma na celu zagwarantowanie, że działania będą oddziaływały na poprawę sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1-5 |  |
|  |  | - Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do mieszkańców województwa podlaskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1-5 |  |
|  |  | - Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Z dotychczasowych doświadczeń z wdrażania programów wynika, iż jest to okres wystarczający do realizacji projektu, a także do podjęcia ewentualnych środków zaradczych w przypadku powstałych trudności w realizacji projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1-5 |  |
|  |  | - Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, maksymalna wartość projektu wynosi 1 200 000 PLN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż wyznaczone limity są wystarczające na realizacje projektów rynku pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1-5 |  |
|  |  | - Wnioskodawca składa tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie składanych przez tego samego Wnioskodawcę zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielanego wsparcia, gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia dofinansowania praktycznie identycznym projektom. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru wniosków. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego Wnioskodawcę, za wniosek spełniający przedmiotowe kryterium uzna się wniosek złożony (zarejestrowany) jako pierwszy. Pozostałe aplikacje tego samego Wnioskodawcy zostaną uznane za niepoprawne pod względem formalnym i zostaną odrzucone. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1-5 |  |
|  |  | Kryteria strategiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika projektu wsparcie w formie pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego (poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania) oraz jednocześnie w co najmniej jednej z niżej wymienionych form (kompleksowość wsparcia): - staże/praktyki zawodowe - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych - subsydiowanie zatrudnienia |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  | 5 pkt |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Kompleksowość wsparcia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy i potrzeb indywidualnych beneficjentów ostatecznych, znacznie zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielonej pomocy. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 3 |  |
|  |  | - Grupę docelową projektu stanowią jednocześnie: w co najmniej 50% osoby powyżej 45. roku życia, w co najmniej 5% osoby niepełnosprawne oraz w co najmniej 50% kobiety. |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  | 5 pkt |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryteria przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1-5 |  |

| LP. Konkursu: |  | A.2 | Planowany termin ogłoszenia konkursu |  |  |  |  |  |  |  | I kw. |  |  | II kw. | X |  | III kw. |  | IV kw. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ konkursu |  |  | Otwarty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zamknięty |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  |  | - wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania - upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m. in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) - wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe) - organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  |  | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Wszystkie działania projektu są realizowane na obszarze województwa podlaskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie: |  |  | Określenie ww. kryterium ma na celu zagwarantowanie, że działania będą oddziaływały na poprawę sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  | 1-7 |  |
|  |  |  | - Grupą docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie: |  |  | Realizacja projektów skierowanych wyłącznie do mieszkańców województwa podlaskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  | 1,3,6 |  |
|  |  |  | - Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie: |  |  | Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Z dotychczasowych doświadczeń z wdrażania programów wynika, iż jest to okres wystarczający do realizacji projektu, a także do podjęcia ewentualnych środków zaradczych w przypadku powstałych trudności w realizacji projektu. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  | 1-7 |  |
|  |  |  | - Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN, maksymalna wartość projektu wynosi 1 200 000 PLN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie: |  |  | Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż wyznaczone limity są wystarczające na realizacje projektów rynku pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  | 1-7 |  |
|  |  |  | - Wnioskodawca składa tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uzasadnienie: |  |  | Ograniczenie liczby wniosków o dofinansowanie składanych przez tego samego Wnioskodawcę zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielanego wsparcia, gdyż eliminuje zagrożenie udzielenia dofinansowania praktycznie identycznym projektom. Spełnienie danego kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru wniosków. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego Wnioskodawcę, za wniosek spełniający przedmiotowe kryterium uzna się wniosek złożony (zarejestrowany) jako pierwszy. Pozostałe aplikacje tego samego Wnioskodawcy zostaną uznane za niepoprawne pod względem formalnym i zostaną odrzucone. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  | 1-7 |  |
|  |  |  | Kryteria strategiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Brak szczegółowych kryteriów strategicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  | - organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcanie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - opracowanie i rozpowszechnienie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy |  |  |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Wydział Projektów) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? |  |  |  | TAK |  |  | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  | Zgodnie z zapisami SzOP PO KL, WUP w Białymstoku ma możliwość aplikowania o środki na realizację projektu w ramach Poddziałania 6.1.1. Jednak powyższa sytuacja rodzi określone trudności natury prawnej, w przypadku gdy WUP w Białymstoku pełni rolę IP2 oraz beneficjenta realizującego projekt (m.in. kwestia podpisania umowy o dofinansowanie projektu). W celu uniknięcia powyższych trudności w ramach projektu: „Promocja Rynku Pracy” za zgodą IZ PO KL zastosowano procedurę wyboru projektu w trybie systemowym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NIE | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu |  |  |  | 04.2009 – 12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  |  |  | w roku 2009 | 1 417 210,00 PLN |  |  |  |  | ogółem w projekcie |  |  | 1 899 620,00 PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu | twarde |  |  | w roku 2009 | - liczba opublikowanych numerów Biuletynu Informacyjnego: 3; -liczba wydanych ulotek: 15000; -liczba wydanych plakatów: 750; - liczba emitowanych spotów reklamowych: 12; |  |  |  |  | na koniec realizacji projektu |  |  | - liczba opublikowanych numerów Biuletynu Informacyjnego: 9; - liczba wydanych ulotek: 15000; - liczba wydanych plakatów: 750; - liczba emitowanych spotów reklamowych: 42; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | miękkie |  |  |  | - wzrost poziomu wiedzy osób bezrobotnych o instrumentach aktywizacji zawodowej; - wzrost poziomu wiedzy pracodawców z zakresu zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku; |  |  |  |  |  |  |  | - wzrost poziomu wiedzy osób bezrobotnych o instrumentach aktywizacji zawodowej - wzrost poziomu wiedzy pracodawców z zakresu zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Poddziałanie 6.1.2

- W roku 2009 nie przewiduje się realizacji procedury konkursowej w ramach Poddziałania 6.1.2.

- Projekty, których realizacja jest kontynuowana

| B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach projektu |  | - projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy; - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań; |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (Wydział Projektów) |  |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? |  | TAK |  | Jeżeli NIE – należy uzasadnić | Zgodnie z zapisami SzOP PO KL, WUP w Białymstoku ma możliwość aplikowania o środki na realizację projektu w ramach Poddziałania 6.1.2. Jednak powyższa sytuacja rodzi określone trudności natury prawnej w przypadku gdy WUP w Białymstoku pełni rolę IP2 oraz beneficjenta realizującego projekt (m.in. kwestia podpisania umowy o dofinansowanie projektu). W celu uniknięcia powyższych trudności w ramach projektu: „Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy” za zgodą IZ PO KL zastosowano procedurę wyboru projektu w trybie systemowym. |  |  |  |
|  |  | NIE | X |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | 05.2008 - 04.2010 |  |  |  |  |  |  |
| Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie |  | w latach 2007-2008 | 79 087,60 PLN |  | w roku 2009 | 75 914,40 PLN | ogółem w projekcie | 178 870,00 PLN |
| Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu | twarde | w latach 2007-2008 | - zatrudnienie doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym: 2; - liczba kluczowych pracowników PSZ- WUP Białystok, którzy skorzystają ze szkoleń; a) w tym liczba doradców EURES: 2; b) w tym liczba doradców zawodowych: 5; c) w tym liczba specjalistów ds. programów: 15; |  | w roku 2009 | - liczba kluczowych pracowników PSZ- WUP Białystok, którzy skorzystają ze szkoleń w tym liczba doradców zawodowych: 6; - liczba kluczowych pracowników PSZ- WUP Białystok, którzy skorzystają ze szkoleń w tym liczba doradców zawodowych: 6; | na koniec realizacji projektu | - zatrudnienie doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym: 2; - liczba kluczowych pracowników PSZ- WUP Białystok, którzy skorzystają ze szkoleń: a) w tym liczba doradców EURES: 2; b) w tym liczba doradców zawodowych: 11; c) w tym liczba specjalistów ds. programów: 15; |
|  | miękkie |  | - podwyższenie posiadanej wiedzy oraz wyposażenie w nowe narzędzie pracy kluczowych pracowników WUP w Białymstoku; - wzrost samooceny, motywacji do pracy, poprawa komunikatywności, zmniejszenie obaw przed pracą z trudnymi klientami; -poszerzenie zakresu usług oferowanych przez centra poprzez zatrudnienie doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym; - wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez udzielenie szeroko pojętego wsparcia psychologicznego; |  |  | - podwyższenie posiadanej wiedzy oraz wyposażenie w nowe narzędzie pracy kluczowych pracowników WUP w Białymstoku; - wzrost samooceny, motywacji do pracy, poprawa komunikatywności, zmniejszenie obaw przed pracą z trudnymi klientami; - poszerzenie zakresu usług oferowanych przez centra poprzez zatrudnienie doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym; - wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez udzielenie szeroko pojętego wsparcia psychologicznego; |  | - podwyższenie posiadanej wiedzy oraz wyposażenie w nowe narzędzie pracy kluczowych pracowników WUP w Białymstoku; - wzrost samooceny, motywacji do pracy, poprawa komunikatywności, zmniejszenie obaw przed praca z trudnymi klientami; - poszerzenie zakresu usług oferowanych przez centra poprzez zatrudnienie doradcy zawodowego z wykształceniem psychologicznym; - wsparcie osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez udzielenie szeroko pojętego wsparcia psychologicznego; - zwiększenie szans na zatrudnienie osób poszukujących pracy poprzez wyższą jakość oferowanych usług; |

- Poddziałanie 6.1.3

| Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu |  | Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm), związanych z realizacją następujących form wsparcia: - szkoleń - staży/przygotowania zawodowego w miejscu pracy - prac interwencyjnych - przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej - doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych - doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy |  | Powiatowe Urzędy Pracy województwa podlaskiego |  |  |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? |  | TAK |  | X | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  |  |  |  |
|  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu |  | 01.2009- 12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie |  | w roku 2009 | 36 000 000 PLN |  |  |  | ogółem w projekcie | 36 000 000 PLN |  |
| Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu | twarde | w roku 2009 | - Nie dotyczy |  |  |  | na koniec realizacji projektu | - Nie dotyczy |  |
|  | miękkie |  | - Nie dotyczy |  |  |  |  | - Nie dotyczy |  |

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.1

KARTA DZIAŁANIA 6.2

| LP. Konkursu: | A.1 | Planowany termin ogłoszenia konkursu |  |  | I kw. |  | II kw. | X | III kw. |  |  | IV kw. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ konkursu |  | Otwarty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamknięty | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  | - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) - wsparcie pomostowe w okresie do 6 /do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne - upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Wartość finansowa projektu: min 500.000,00 zł, max 4.000.000,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż wyznaczone limity są wystarczające na realizacje projektów zakresu promocji przedsiębiorczości z Europejskiego Funduszu Społecznego. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  | - Okres realizacji projektu wynosi nie dłużej niż 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Ograniczony czas realizacji projektu (typu realizowanej operacji) pozwoli beneficjentowi precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe wdrażanych projektów zgodnych z SzOP, tj. w zakresie udzielenia wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia bądź to upowszechnienia dobrych praktyk. Z doświadczenia w dotychczasowym wdrażaniu programów wynika, iż jest to okres wystarczający do realizacji projektu, a także do podjęcia ewentualnych środków zaradczych w przypadku powstałych trudności w realizacji projektu. Kryterium te nie dotyczy Grupy docelowej – osób bezpośrednio korzystających z pomocy (tj. np. Okresu prowadzenia działalności gospodarczej założonej w wyniku udziału w projekcie), a jedynie Beneficjentów realizujących projekty, których typy przedstawione są w SzOP POKL. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  | - Projekt realizowany na terenie województw podlaskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Realizacja projektu jedynie na terenie województw podlaskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wsparcia instytucji i podmiotów działających na terenie województw podlaskiego Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  | - Wsparcie udzielone w ramach działania może być skierowane wyłącznie do osób posiadających na terenie województwa podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przy czym najwyżej 70% uczestników projektu mogą stanowić osoby bezrobotne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Jest to uzasadnienie regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Rozwiązanie te zapewni również udział w projekcie osób nie zarejestrowanych w we właściwych ze względu na miejsce zameldowania powiatowym urzędzie pracy bądź osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, czy też umów cywilno-prawnych; Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  | - Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa podlaskiego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Lokalizacja jednostki organizacyjnej Beneficjenta na terenie województwa podlaskiego wynika z konieczności wspierania podmiotów działających na terenie Województwa, chęci przyciągania podmiotów z innych województw oraz zachęcania do tworzenia nowej działalności na terenie regionu. Dodatkowo rozwiązanie te zapewni łatwy kontakt Uczestników projektu z Beneficjentami, a także usprawni monitoring i kontrolę beneficjenta oraz działań merytorycznych, które prowadzi w ramach projektu. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  | Kryteria strategiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - premiowanie projektów dotyczących wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w których objęte wsparciem zostaną osoby długotrwale bezrobotne lub mieszkańcy terenów wiejskich lub osoby niepełnosprawne, przy czym minimalny udział wskazanych grup wynosić musi odpowiednio: - 10 % liczby Beneficjentów Ostatecznych projektu – w przypadku osób długotrwale bezrobotnych – liczba możliwych do przyznania pkt 2 - 20 % liczby Beneficjentów Ostatecznych projektu – w przypadku osób z terenów wiejskich - liczba możliwych do przyznania pkt 2 - 5 % liczby Beneficjentów Ostatecznych projektu – w przypadku osób niepełnosprawnych - liczba możliwych do przyznania pkt 2 |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  | max 6 |  |
|  |  | Uzasadnienie: | # Wdrożenie projektów spełniających powyższe kryteria przyczyni się do aktywizacji zawodowej osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, dla których zdobycie zatrudnienia jest wyjątkowo trudne. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  | - kryterium kompleksowości wsparcia (dotyczy projektów związanych z wsparciem dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą): premiowane będą projekty obejmujące jednocześnie wszystkie formy wsparcia –doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz udzielenie wsparcia pomostowego) |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  | 4 |  |
|  |  | Uzasadnienie: | # Kompleksowość dostosowanego do potrzeb wsparcia, znacznie zwiększa skuteczność oraz efektywność udzielonej pomocy. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  | # kryterium doświadczenia - doświadczenie Beneficjenta w realizacji co najmniej 2 projektów: szkoleniowych, doradczych, ukierunkowanych na wspieranie przedsiębiorczości finansowanych ze środków UE; |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  | 2 |  |
|  |  | Uzasadnienie: | # Zdobyte przez Beneficjenta doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, doradczych lub ukierunkowanych na wspieranie przedsiębiorczości finansowanych ze środków UE, z dużym prawdopodobieństwem wpłynie na prawidłową i skuteczną realizację projektu. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  | 1,2,3 |  |

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.2

KARTA DZIAŁANIA 6.3

| LP. Konkursu: | A.1 | Planowany termin ogłoszenia konkursu |  |  |  | I kw. | X | II kw. |  |  | III kw. |  |  | IV kw. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ konkursu |  | Otwarty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamknięty |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  | - projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), - wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, - rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Projekt realizowany na terenie województwa podlaskiego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  | Realizacja projektu wyłącznie na terenie województwa podlaskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia oraz wynika z konieczności wspierania instytucji i podmiotów działających na terenie województwa podlaskiego. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  | - Wsparcie udzielone w ramach działania może być skierowane wyłącznie do osób posiadających na terenie województwa podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  | Wsparcie udzielone w ramach działania może być skierowane wyłącznie do mieszkańców województwa podlaskiego. Jest to uzasadnione regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  | - Okres realizacji projektu wynosi nie dłużej niż 9 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: | Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Beneficjentom precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. Z doświadczeń z dotychczasowego wdrażania programów wynika, iż jest to okres wystarczający do realizacji projektu, a także do podjęcia ewentualnych środków zaradczych w przypadku powstałych trudności w realizacji projektu. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr |  |  |  |  | 1,2,3 |  |  |
|  |  | Kryteria strategiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - premiowane będą projekty realizowane w formie partnerstwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  | 6 |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  | Premiowanie projektów realizowanych w partnerstwie służyć ma realizacji celów Działania oraz budowaniu kapitału społecznego na wsi. Weryfikacja spełnienia kryterium odbywać się będzie na podstawie treści wniosku. |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  | 1,2,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/typów operacji (nr) |  |  |  |  |  |

C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.3

INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA PRIORYTETU VI

| D. PROJEKTY INNOWACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. konkursu | D.1.1 | Planowany termin ogłoszenia konkursu |  |  |  | I kw. |  | II kw. |  |  | III kw. |  | IV kw. |  |  |
| Typ konkursu |  | Otwarty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamknięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucja ogłaszająca konkurs: IP / IP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tematy dla projektów innowacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do Tematu (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do Tematu (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do Tematu (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kryteria strategiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do Tematu (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do Tematu (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do Tematu (nr) |  |  |  |  |  |  |

| D.2 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie konkursowym o charakterze upowszechniającym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. Konkursu | D.2.1 | Planowany termin ogłoszenia konkursu |  |  |  | I kw. |  | II kw. |  |  | III kw. |  | IV kw. |  |  |
| Typ konkursu |  | Otwarty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamknięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instytucja ogłaszająca konkurs: IP / IP2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kryteria strategiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D.3.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie systemowym |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja odpowiedzialna za realizację projektów innowacyjnych: IP / IP2 |  |  |  |  |  |
| Temat, w ramach którego realizowany jest dany projekt |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie | w roku 2009 |  |  | ogółem w projekcie |  |
| Skrócony opis produktu/ów oraz rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu | Skrócony opis produktu/ów |  |  |  |  |
|  | Rezultaty w roku 2009 |  |  | Rezultaty na koniec realizacji projektu |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |

| D.4.1 Projekty innowacyjne wdrażane w trybie systemowym o charakterze upowszechniającym |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instytucja odpowiedzialna za realizację projektów innowacyjnych: IP / IP2 |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie | w roku 2009 |  |  | ogółem w projekcie |  |
| Skrócony opis produktu/ów oraz rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu | Skrócony opis produktu/ów |  |  |  |  |
|  | Rezultaty w roku 2009 |  |  | Rezultaty na koniec realizacji projektu |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |

| E. PROJEKTY PONADNARODOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie konkursowym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr Działania / Poddziałania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. Konkursu | E.1.1 | Planowany termin ogłoszenia konkursu |  |  | I kw. |  | II kw. |  | III kw. |  |  | IV kw. |  |
| Typ konkursu |  | Otwarty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zamknięty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma/y działań kwalifikowalnych w ramach współpracy |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/ów projektów (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/ów projektów (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do typu/ów projektów (nr) |  |  |  |  |  |  |
| Wyodrębnione projekty ponadnarodowe |  |  |  |  |  |  | Komponent ponadnarodowy do projektu standardowego |  |  |  |  |  |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów |  | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  | Stosuje się do typu/ów projektów (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do formy działań (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  | Stosuje się do typu/ów projektów (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do formy działań (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  | Stosuje się do typu/ów projektów (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do formy działań (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kryteria strategiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  | Stosuje się do typu/ów projektów (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do formy działań (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  | Stosuje się do typu/ów projektów (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do formy działań (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | WAGA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uzasadnienie: |  |  |  |  | Stosuje się do typu/ów projektów (nr) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosuje się do formy działań (nr) |  |  |  |  |  |  |

| E.2.1 Projekty ponadnarodowe wdrażane w trybie systemowym |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Działania / Poddziałania |  |  |  |  |  |  |
| Wyodrębniony projekt ponadnarodowy/ Komponent ponadnarodowy do projektu standardowego |  |  |  |  |  |  |
| Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu |  |  |  |  |  |  |
| Forma/y działań kwalifikowalnych w ramach współpracy |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent systemowy |  |  |  |  |  |  |
| Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP do realizacji w trybie systemowym? | TAK |  | Jeżeli NIE – należy uzasadnić |  |  |  |
|  | NIE |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |
| Kwota planowanych wydatków w projekcie | w roku 2009 |  |  |  | ogółem w projekcie |  |
| Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu | w roku 2009 |  |  |  | na koniec realizacji projektu |  |
| Szczegółowe kryteria wyboru projektów | Kryteria dostępu |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |
|  | Uzasadnienie: |  |  |  |  |  |

| F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tytuł projektu indywidualnego |  |  |  |  |  |  |
| Beneficjent projektu indywidualnego |  |  |  |  |  |  |
| Okres realizacji projektu/typu projektu |  |  |  | Czy projekt stanowi element grupy projektów (należy wskazać ewentualne powiązania)? |  |  |
| Wielkość planowanych wydatków w roku obowiązywania Planu działania |  |  |  | Całkowity budżet projektu indywidualnego |  |  |
| Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu | twarde | w roku 2009 |  |  | na koniec realizacji projektu |  |
|  | miękkie |  |  |  |  |  |

G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE

Rolę koordynatora wdrażanych w województwie podlaskim projektów, pełni Departament Polityki Regionalnej UMWP, który współpracuje ze wszystkimi komórkami wdrażającymi fundusze strukturalne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dzięki temu wszystkie dostępne środki wspólnotowe uzupełniają sie wzajemnie, a wsparcie udzielone za ich pomocą pozwala na prowadzenie spójnej polityki, w tym rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Przedstawiciele Departament Polityki Regionalnej UMWP są zapraszani do uczestnictwa w pracach grup roboczych związanych z realizacją POKL (np. grupa robocza ds. opracowywania planów działania, grupa ewaluacyjna, Komisja Oceny Ofert ROEFS itp.). Departament Polityki Regionalnej pełni również rolę jednostki nadzorującej WUP, który pełni rolę IP2 dla Działania 6.1 i 8.1 POKL. Departament POKL informuje Departament Polityki Regionalnej o planowanych procedurach konkursowych w ramach wdrażanych Priorytetów POKL. Dodatkowo w Podkomitecie Monitorującym PO KL uczestniczą przedstawiciele komórki wdrażającej Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego. Przedstawiciele Departamentów UMWP uczestniczą w posiedzeniach komitetów i grup roboczych dot. realizacji programów operacyjnych w okresie 2007-2013, tj.: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Programu Rozwój Polski Wschodniej, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Obszarów Wiejskich, Infrastruktura i Środowisko, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w tym Współpracy Transgranicznej, Transnarodowej i Międzyregionalnej INTERREG IV C. W działaniach bezpośrednio powiązanych z realizacją RPO WP jako kryterium ustalono komplementarność realizacji projektów z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny.

H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych.

I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych)

| PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość, data |  | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej |  |